## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
OBRA: | AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), SOB PAVIMENTAÇÃO OU BASE REGULARIZADA E PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO |  |  |  | BASE DE PREÇO: | SINAPI 07/2023 MINAS GERAIS | SICRO3 04/2023 MINAS GERAIS | ORSE 06/2023 EMBASA 05/2023 | SETOP 04/2023 MINAS GERAIS
PROPRIETÁRIO: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPINOSA - MINAS GERAIS |  |  |  | CNPJ: | 18.650.952/0001-16 |  | BDI: | 24.6%
ENDEREÇO DA OBRA: | RUAS DIVERSAS EM ZONA URBANA, CONFORME INDICADO EM PROJETO |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: | 60 DIAS | DATA: | OUT. 2023 | TOTAL GERAL COM BDI: | 1999120.1034
ORÇAMENTO SINTÉTICO
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. C/ BDI | TOTAL | PESO (%)
1 |  |  | RECAPEAMENTO AV. MARIA JOSÉ DE SOUZA |  |  |  |  | 1082576.1258 | 54.15%
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 20189.2402 | 1.01%
1.1.1 | ED-16660 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M² | 15 | 317.71 | 395.86 | 5937.9 | 0.297%
1.1.2 | 6191 | ORSE | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M² | 9536.63 | 0.44 | 0.54 | 5149.7802 | 0.2576%
1.1.2 | ED-50128 | SETOP | BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG | UND. | 1 | 7304.63 | 9101.56 | 9101.56 | 0.4553%
1.2 |  |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DRENAGEM |  |  |  |  | 132550.7485 | 6.63%
1.2.1.1 | 101810 | SINAPI | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | M³ | 20 | 1483.87 | 1848.9 | 36978 | 1.85%
1.2.1.2 | 101828 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M³ | 170 | 182.26 | 227.09 | 38605.3 | 1.931%
1.2.2 |  |  | DRENAGEM (CALHAS EM CONCRETO ARMADO) |  |  |  |  | 56967.4485 | 2.85%
1.2.2.1 | 90100 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M³ | 44.3 | 12.92 | 16.09 | 712.787 | 0.03566%
1.2.2.2 | 2003822 | SICRO3 | TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 36 | 239.74 | 298.71 | 10753.56 | 0.5379%
1.2.2.3 | ED-49787 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M³ | 15.2 | 681.91 | 849.65 | 12914.68 | 0.646%
1.2.2.4 | ED-8398 | SETOP | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 27.09 | 69.47 | 86.55 | 2344.6395 | 0.1173%
1.2.2.5 | 92916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 192 | 14.35 | 17.88 | 3432.96 | 0.1717%
1.2.2.6 | 92917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 576 | 13.16 | 16.39 | 9440.64 | 0.4722%
1.2.2.7 | MR 00009 | Próprio | GRELHA EM BARRAS DE FERRO DE 5/8", CRUZADAS, ESPAÇAMENTO 5CM, COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS DE 3/4" E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS DE 1" NA PARTE INFERIOR | M² | 21.06 | 661.88 | 824.7 | 17368.182 | 0.8688%
1.3 |  |  | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE |  |  |  |  | 863669.3953 | 43.2%
1.3.1 | 2593 | ORSE | EXECUÇÃO DE PINTURA ASFÁLTICA DE LIGAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE LIGANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M² | 9536.63 | 1.49 | 1.85 | 17642.7655 | 0.8825%
1.3.2 | 5914622 | SICRO3 | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA | tkm | 571.5 | 1.74 | 2.16 | 1234.44 | 0.06175%
1.3.3 | ED-7623 | SETOP | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M³ | 381.46 | 1502.92 | 1872.63 | 714333.4398 | 35.73%
1.3.5 | 5914389 | SICRO3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | tkm | 137325 | 0.77 | 0.95 | 130458.75 | 6.526%
1.4 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 59783.9216 | 2.991%
1.4.1 | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 2606.88 | 5.28 | 6.57 | 17127.2016 | 0.8567%
1.4.2 | 3724 | ORSE | DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS COM PINTURA DE 1 DEMÃO DE RESINA ACRÍLICA, E APLICAÇÃO DE MICRO-ESFERAS PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (ESTACIONAMENTOS, FAIXAS DE PEDRESTRES, ETC.) | M² | 120 | 11.64 | 14.5 | 1740 | 0.08704%
1.4.3 | 5213362 | SICRO3 | TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UND. | 218 | 91.77 | 114.34 | 24926.12 | 1.247%
1.4.4 | 5213360 | SICRO3 | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UND. | 435 | 29.51 | 36.76 | 15990.6 | 0.7999%
1.5 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 6382.8202 | 0.3193%
1.5.1 | ED-50635 | SETOP | PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (85X50)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UND. | 1 | 989.6 | 1233.04 | 1233.04 | 0.06168%
1.5.2 | 6191 | ORSE | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M² | 9536.63 | 0.44 | 0.54 | 5149.7802 | 0.2576%
2 |  |  | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO SOBRE BASE REGULARIZADA E BASE EXISTENTE |  |  |  |  | 704716.1675 | 35.25%
2.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1100.4876 | 0.05505%
2.1.1 | 6191 | ORSE | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M² | 2037.94 | 0.44 | 0.54 | 1100.4876 | 0.05505%
2.2 |  |  | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO SOBRE REGULARIZADA E BASE EXISTENTE |  |  |  |  | 698536.3697 | 34.94%
2.2.1 | 50.27.07 | EMBASA | IMPRIMAÇAO COM EMULSAO ASFALTICA (REVISADA) | M² | 7368.19 | 5.99 | 7.4635 | 54992.7808 | 2.751%
2.2.2 | 2593 | ORSE | EXECUÇÃO DE PINTURA ASFÁLTICA DE LIGAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE LIGANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M² | 9406.13 | 1.49 | 1.85 | 17401.3405 | 0.8704%
2.2.3 | 5914622 | SICRO3 | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA | tkm | 564 | 1.74 | 2.16 | 1218.24 | 0.06094%
2.2.4 | ED-7623 | SETOP | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M³ | 282.18 | 1502.92 | 1872.63 | 528418.7334 | 26.43%
2.2.5 | 5914389 | SICRO3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | tkm | 101584.5 | 0.77 | 0.95 | 96505.275 | 4.827%
2.3 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 5079.3102 | 0.2541%
2.3.1 | 6191 | ORSE | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M² | 9406.13 | 0.44 | 0.54 | 5079.3102 | 0.2541%
3 |  |  | PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO |  |  |  |  | 145626.0861 | 7.285%
3.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 97.55 | 0.00488%
3.1.1 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 126.69 | 0.62 | 0.77 | 97.5513 | 0.00488%
3.2 |  |  | TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 3314.35 | 0.1658%
3.2.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M² | 1108.48 | 2.4 | 2.99 | 3314.3552 | 0.1658%
3.3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS |  |  |  |  | 141615.6069 | 7.084%
3.3.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 5.73 | 70.29 | 87.58 | 501.8334 | 0.0251%
3.3.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 254.85 | 69.06 | 86.04 | 21927.294 | 1.097%
3.3.3 | 94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 254.85 | 59 | 73.51 | 18734.0235 | 0.9371%
3.3.4 | 92394 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA | M² | 1104.48 | 73 | 90.95 | 100452.456 | 5.025%
3.4 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 598.5792 | 0.02994%
3.4.1 | 6191 | ORSE | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M² | 1108.48 | 0.44 | 0.54 | 598.5792 | 0.02994%
4 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 66201.724 | 3.312%
4.1 | ED-21771 | SETOP | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 2 | 26432.26 | 32934.59 | 65869.18 | 3.295%
4.2 | ED-21782 | SETOP | EPI PARA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MÊS | 2 | 133.452 | 166.272 | 332.544 | 0.01663%
TOTAL SEM BDI | [8 empty] | 1507336.558
TOTAL DO BDI | [8 empty] | 491783.5454
TOTAL GERAL | [8 empty] | 1999120.1034 | 143148.7034
Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram considerados os encargos sociais da Fonte SINAPI para a Unidade da Federação de Minas Gerais (MG).
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
|  |  | _____________________________________________ |  | _____________________________________
|  |  | MICHEL FERNANDES MACÊDO SILVA |  | MILTON BARBOSA LIMA
|  |  | ARQUITETO E URBANISTA |  | PREFEITO DE ESPINOSA
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CAU-BA: A48114.9
RRT Nº 13554196

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISCIO - FINACEIRO
OBRA: | AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), SOB PAVIMENTAÇÃO OU BASE REGULARIZADA E PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO |  | BDI: | 24.6%
PROPRIETÁRIO: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPINOSA - MINAS GERAIS |  | DATA: | OUT. 2023
ENDEREÇO DA OBRA: | RUAS DIVERSAS EM ZONA URBANA, CONFORME INDICADO EM PROJETO |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: | 60 DIAS
[5 empty] | 1999120.115 | 100
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL POR ETAPA | 30 DIAS | 60 DIAS | 1540848.13 | x | 77.0763
1 | RECAPEAMENTO AV. MARIA JOSÉ DE SOUZA | 100,00% R$ 1.082.576,13 | 100,00% R$ 1.082.576,13
2 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO SOBRE BASE REGULARIZADA E BASE EXISTENTE | 100,00% R$ 704716,17 | 50,00% R$ 352.358,09 | 50,00% R$ 352.358,09 | 352358.085 |  | 1082576.13
3 | PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO | 100,00% R$ 145.626,09 | 50,00% R$ 72.813,05 | 50,00% R$ 72.813,05 | 72813.045 |  | 352358.085
4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 100,00% R$ 66.201,72 | 50,00% R$ 33.100,86 | 50,00% R$ 33.100,86 | 33100.86 |  | 72813.05
PERCENTUAL |  |  | 77.07% | 22.93%
CUSTO |  |  | 1540848.125 | 458271.99 |  |  | 33100.86
PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | 77.07% | 100%
CUSTO ACUMULADO |  |  | 1540848.125 | 1999120.115 | 100%
Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram considerados os encargos sociais da Fonte SINAPI para a Unidade da Federação de Minas Gerais (MG).
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
| _____________________________________________ | _____________________________________
| MICHEL FERNANDES MACÊDO SILVA | MILTON BARBOSA LIMA
| ARQUITETO E URBANISTA | PREFEITO DE ESPINOSA
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CAU-BA: A48114.9

## MEMORIA DE CALCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: | AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), SOB PAVIMENTAÇÃO OU BASE REGULARIZADA E PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO
PROPRIETÁRIO: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPINOSA - MINAS GERAIS | BDI: | 24.6% | DATA: OTUBRO DE 2023
ENDEREÇO DA OBRA: | RUAS DIVERSAS EM ZONA URBANA, CONFORME INDICADO EM PROJETO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 | RECAPEAMENTO AV. MARIA JOSÉ DE SOUZA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M² | 15 | FORMULA: BASE x ALTURA 3,00 x 5,00 = 15 M² TOTAL GERAL: 15,00 M²
1.1.2 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M² | 9536.63 | FÓRMULA: ÁREA OBTIDA ATRAVÉS DO PROJETO NO SOFTWARE AUTO CAD - AVENIDA MARIA JOSÉ DE SOUZA Levantamento parte 01: 3.402,65 m² Levantamento parte 02: 3.176,99 m² Levantamento parte 03: 2.956,99 TOTAL GERAL 01: 9.536,63 M²
1.1.2 | BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG | UND. | 1 | FÓRMULA: UNIDADE TOTAL GERAL: 1,00 UND
1.2 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DRENAGEM
1.2.1.1 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | M³ | 20 | FORMULA: ESTIMATIVA DE ACORDO A SITUAÇÃO ATUAL DA VIA EM AGOSTO DE 2023, PODENDO AUMENTAR ATÉ A ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO TOTAL GERAL: 20,00 m³
1.2.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M³ | 170 | FORMULA: ESTIMATIVA DE ACORDO A SITUAÇÃO ATUAL DA VIA EM AGOSTO DE 2023, PODENDO AUMENTAR ATÉ A ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO TOTAL GERAL: 170,00 m³
1.2.2 | DRENAGEM (CALHAS EM CONCRETO ARMADO)
1.2.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M³ | 44.3 | FÓRMULA: VOLUME DE ESCAVAÇÃO PARA EXECUÇÕS DAS DRENAGENS CONFORME PROJETO DRENAGEM D01: -ESCAVAÇÃO CANALETA P/ DRENAGEM: 0,70 m X 5,00 m X 0,95 m = 3,32 M³ 0,70 m X 5,00 m X 0,95 m = 3,32 M³ -ESCAVAÇÃO MANILHA: 8,83 m X 0,70 m X 0,70 m = 4,33 M³ TOTAL PARCIAL D01: 10,97 M³ DRENAGEM D02: -ESCAVAÇÃO CANALETA P/ DRENAGEM: 0,70 m X 5,00 m X 0,95 m = 3,32 M³ 0,70 m X 5,00 m X 0,95 m = 3,32 M³ -ESCAVAÇÃO MANILHA: 8,99 m X 0,70 m X 0,70 m = 4,40 M³ TOTAL PARCIAL D02: 11,04 M³ DRENAGEM D03: -ESCAVAÇÃO CANALETA P/ DRENAGEM: 0,70 m X 5,00 m X 0,95 m = 3,32 M³ 0,70 m X 5,00 m X 0,95 m = 3,32 M³ -ESCAVAÇÃO MANILHA: 9,17 m X 0,70 m X 0,70 m = 4,49 M³ TOTAL PARCIAL D03: 11,13 M³ DRENAGEM D04: -ESCAVAÇÃO CANALETA P/ DRENAGEM: 0,70 m X 5,00 m X 0,95 m = 3,32 M³ 0,70 m X 5,00 m X 0,95 m = 3,32 M³ -ESCAVAÇÃO MANILHA: 9,23 m X 0,70 m X 0,70 m = 4,52 M³ TOTAL PARCIAL D04: 11,16 M³ TOTAL GERAL: D01 + D02 + D03 + D04 = 44,30 M³
1.2.2.2 | TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 36 | FÓRMULA: COMPRIMENTO DOS TUBOS DE CONCRETO A SEREM INSTALADOS ENTRE AS CANALETAS DE DRENAGEM - DRENAGEM D01: 8,83 m TOTAL PARCIAL D01: 9,00 M -DRENAGEM D02: 8,99 M TOTAL PARCIAL D02: 9,00 M -DRENAGEM D03: 9,17 M TOTAL PARCIAL D03: 9,00 M DRENAGEM D04: 9,23 m TOTAL PARCIAL D04: 9,00 M TOTAL GERAL: D01 + D02 + D03 + D04 = 36,00 M
1.2.2.3 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M³ | 15.2 | FÓRMULA: CONFORME VOLUME EXTRAIDO DA PRANCHA 04/04 DO PROJETO DE CANALETAS EM CONCRETO -Volume de concreto por canaleta: 1,90 m³ -Número de canaletas: 8,00 1,90 m³ X 8,00 und = 15,20 m³ TOTAL GERAL: 15,20 M³
1.2.2.4 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 27.09 | FÓRMULA: CONFORME ÁREA DE FORMA EXTRAIDA DA PRANCHA 04/04 DO PROJETO DE CANALETAS EM CONCRETO, DIVIDA PELO INDICE DE REAPROVEITAMENTO -Área de formas: 10,16 m³ -Número de canaletas: 8,00 -Indice de reaproveitamento: 3,00 TOTAL GERAL: 10,16 m² X 8,00 und = 81,28 m² / 3,00 = 27,09 M²
1.2.2.5 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 192 | FÓRMULA: CONFORME QUANTIDADE DE AÇO EXTRAIDA DA PRANCHA 04/04 DO PROJETO DE CANALETAS EM CONCRETO - Quantidades de barras: 8,00 barras -Quantidades de canaletas: 8,00 unid -Peso por barra: 3,00 Kg TOTAL GERAL: 8,00 X 8,00 X 3,00 = 192,00 kg
1.2.2.6 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 576 | FÓRMULA: CONFORME QUANTIDADE DE AÇO EXTRAIDA DA PRANCHA 04/04 DO PROJETO DE CANALETAS EM CONCRETO - Quantidades de barras: 15,00 barras -Quantidades de canaletas: 8,00 unid -Peso por barra: 4,80 Kg 15,00 X 8,00 X 4,80 = 576,00 Kg TOTAL GERAL: 576,00 KG
1.2.2.7 | GRELHA EM BARRAS DE FERRO DE 5/8", CRUZADAS, ESPAÇAMENTO 5CM, COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS DE 3/4" E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS DE 1" NA PARTE INFERIOR | M² | 21.06 | FÓRMULA: ÁREA RETIRADA DO PROJETO DE CALHAS EM CONCRETO X QUANTIDADE DE CALHAS -Largura: 0,56 m -Comprimento: 4,70 m -Quantidade de calhas: 8,00 unidades 4,70 m X 0,56 m X 8,00 und = 21,06 m² TOTAL GERAL= 21,06 M²
1.3 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE OU BASE REGULARIZADA
1.3.1 | EXECUÇÃO DE PINTURA ASFÁLTICA DE LIGAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE LIGANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M² | 9536.63 | FÓRMULA: ÁREA OBTIDA ATRAVÉS DO PROJETO NO SOFTWARE AUTO CAD - AVENIDA MARIA JOSÉ DE SOUZA Levantamento parte 01: 3.402,65 m² Levantamento parte 02: 3.176,99 m² Levantamento parte 03: 2.956,99 TOTAL GERAL: 9.536,63 M²
1.3.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA | tkm | 571.5 | FÓRMULA: CONSUMO EM TONELADAS DA EMULSÃO ASFÁLTICA X DISTÂNCIA EM KM DO LOCAL DE USINAGEM DO CBUQ Raio máximo de instalação da usina: 150,00 Km Área de execução da pintura: 9.536,63 m² Consumo de emulsão por m² de pavimentação: 0,0004 toneladas - 9.536,63 m² x 0,0004 toneladas = 3,81 toneladas - 3,81 toneladas x 150,00 km = 571,50 t/km TOTAL GERAL = 571,50 t/km
1.3.3 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M³ | 381.46 | FÓRMULA: ÁREA DE EXECUÇÃO DO RECAPEAMENTO x ESPESSURA DO RECAPEAMENTO Área de execução do recapeamento: 9.536,63 m² Espessura do recapeamento: 0,04 m - 9.536,63 m² x 0,04 m = 381,46 m3 TOTAL GERAL = 381,46 M3
1.3.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | tkm | 137325 | FÓRMULA: CONSUMO EM TONELADAS DE MASSA ASFÁLTICA X DISTÂNCIA EM KM DO LOCAL DE USINAGEM DO CBUQ Raio máximo de instalação da usina: 150,00 Km Volume de massa asfáltica: 381,46 m3 Peso específico da massa asfáltica: 2,4 toneladas/m3 - 381,46 m3 X 2,4 ton = 915,50 toneladas - 915,50 ton X 150,00 km = 137.325,00 ton/km TOTAL GERAL = 137.325,00 t/km
1.4 | SINALIZAÇÃO
1.4.1 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 2606.88 | FÓRMULA: CONFORME COMPRIMENTO DAS LINHAS DE EIXO VIÁRIO Levantamento parte 01: 304,00 m Levantamento parte 02: 297,83 m Levantamento parte 03: 267,13 m - LINHAS DUPLA CONTINUA: 868,96 m -LINHA DE BORDO ESQUERDA: 868,96 m -LINHA DE BORDO DIREITA: 868,96 m TOTAL GERAL: 868,96 x 3,00 = 2.606,88 m
1.4.2 | DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS COM PINTURA DE 1 DEMÃO DE RESINA ACRÍLICA, E APLICAÇÃO DE MICRO-ESFERAS PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (ESTACIONAMENTOS, FAIXAS DE PEDRESTRES, ETC.) | M² | 120 | FÓRMULA: COMPRIMENTO X LARGURA X QUANTIDADE DE FAIXAS DE PEDESTRE Largura: 4,00 m Comprimento: 10,00 m 10,00 x 4,00 x 3,00 = 120,00 m² TOTAL GERAL: 120,00 M²
1.4.3 | TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UND. | 218 | FÓRMULA: CONFORME COMPRIMENTO DAS LINHAS DE EIXO VIÁRIO / ESPAÇO ENTRE AS TACHÕES (4 metros) Levantamento parte 01: 304,00 m Levantamento parte 02: 297,83 m Levantamento parte 03: 267,13 m - LINHAS DUPLA CONTINUA: 868,96 m TOTAL GERAL: 868,96 x 4,00 = 218 tachões
1.4.4 | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UND. | 435 | FÓRMULA: CONFORME COMPRIMENTO DAS LINHAS DE EIXO VIÁRIO / ESPAÇO ENTRE AS TACHAS (4 metros) Levantamento parte 01: 304,00 m Levantamento parte 02: 297,83 m Levantamento parte 03: 267,13 m -LINHA DE BORDO ESQUERDA: 868,96 m -LINHA DE BORDO DIREITA: 868,96 m TOTAL GERAL: 868,96 x 2,00 = 1.737,92 m / 4,00 = 435 tachas
1.5 | SERVIÇOS FINAIS
1.5.1 | PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (85X50)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UND. | 1 | FÓRMULA: UNIDADE TOTAL GERAL: 1,00 UNID
1.5.2 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M² | 9536.63 | FÓRMULA: ÁREA OBTIDA ATRAVÉS DO PROJETO NO SOFTWARE AUTO CAD - AVENIDA MARIA JOSÉ DE SOUZA Levantamento parte 01: 3.402,65 m² Levantamento parte 02: 3.176,99 m² Levantamento parte 03: 2.956,99 TOTAL GERAL: 9.536,63 M²
2 | RECAPEAMENTO RUAS DIVERSAS
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1.1 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M² | 2037.94 | FÓRMULA: ÁREA OBTIDA ATRAVÉS DO PROJETO NO SOFTWARE AUTO CAD ATRAVÉS DE LEVANTAMENTO INLOCO DAS RUA A SEREM RECAPEADAS - Travessa Domingos Tolentino Filho: 366,65 m² - Rua Padre José Puche: 1.164,32 m² - Rua Verissimo Cruz: 506,97 m² TOTAL GERAL: 2.037,94 M²
2.2 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE OU BASE REGULARIZADA
2.2.1 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA | M² | 7368.19 | FÓRMULA: ÁREA OBTIDA ATRAVÉS DO PROJETO NO SOFTWARE AUTO CAD ATRAVÉS DE LEVANTAMENTO INLOCO DAS RUAS A RECEBER PAVIMENTO ASFALTICO NOVO. - Rua Welisson Júnior Martins Dias: 417,18 m² - Travessa Edson José da Cruz: 145,14 m² - Rua Sebastião Garcia Leal: 1.038,90 m² - Rua Ludmila das Graças Antunes: 497,68 m² - Rua Tito Livio de Campos: 2.858,18 m² - Rua sem denominação: 419,05 m² - Rua Todos os Santos: 571,27 m² - Rua sem denominação: 205,14 m² - Rua João Ferreira Vieira: 872,22 m² - Rua João Lima da Silva: 343,43 m² TOTAL GERAL: 7.368,19 M²
2.2.2 | EXECUÇÃO DE PINTURA ASFÁLTICA DE LIGAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE LIGANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M² | 9406.13 | FÓRMULA: ÁREA OBTIDA ATRAVÉS DO PROJETO NO SOFTWARE AUTO CAD ATRAVÉS DE LEVANTAMENTO INLOCO DE TODAS AS RUAS QUE RECBERÃO MASSA ASFALTICA - Rua Welisson Júnior Martins Dias: 417,18 m² - Travessa Edson José da Cruz: 145,14 m² - Travessa Domingos Tolentino Filho: 366,65 m² - Rua Sebastião Garcia Leal: 1.038,90 m² - Rua Ludmila das Graças Antunes: 497,68 m² - Rua Tito Livio de Campos: 2.858,18 m² - Rua sem denominação: 419,05 m² - Rua Todos os Santos: 571,27 m² - Rua Padre José Puche: 1.164,32 m² - Rua Verissimo Cruz: 506,97 m² - Rua sem denominação: 205,14 m² - Rua João Ferreira Vieira: 872,22 m² - Rua João Lima da Silva: 343,43 m² TOTAL GERAL: 9.406,13 M²
2.2.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA | tkm | 564 | FÓRMULA: CONSUMO EM TONELADAS DA EMULSÃO ASFÁLTICA X DISTÂNCIA EM KM DO LOCAL DE USINAGEM DO CBUQ Raio máximo de instalação da usina: 150,00 Km Área de execução da pintura: 9.406,13 m² Consumo de emulsão por m² de pavimentação: 0,0004 toneladas - 9.406.13 m² x 0,0004 toneladas = 3,76 toneladas - 3,76 toneladas x 150,00 km = 564,00 t/km TOTAL GERAL: 564,00 t/Km
2.2.4 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M³ | 282.18 | FÓRMULA: ÁREA DE EXECUÇÃO DO RECAPEAMENTO x ESPESSURA DO RECAPEAMENTO Área de execução do recapeamento: 2.037,94 m² Área de execução da pavimentação asfáltica: 7.368,19 m3 Espessura do recapeamento: 0,03 m - 9.406,13 m² x 0,03 m = 282,18 m3 TOTAL GERAL = 282,18 M3
2.2.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | tkm | 101584.5 | FÓRMULA: CONSUMO EM TONELADAS DE MASSA ASFÁLTICA X DISTÂNCIA EM KM DO LOCAL DE USINAGEM DO CBUQ Raio máximo de instalação da usina: 150,00 Km Volume de massa asfáltica: 282,18 m3 Peso específico da massa asfáltica: 2,4 toneladas/m3 - 282,18 m3 X 2,4 ton = 677,23 toneladas - 677,23 ton X 150,00 km = 101.584,50 ton/km TOTAL GERAL = 101.584,50 t/km
2.3 | SERVIÇOS FINAIS
2.3.1 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M² | 9406.13 | FÓRMULA: ÁREA OBTIDA ATRAVÉS DO PROJETO NO SOFTWARE AUTO CAD ATRAVÉS DE LEVANTAMENTO INLOCO DE TODAS AS RUAS QUE RECBERÃO MASSA ASFALTICA - Rua Welisson Júnior Martins Dias: 417,18 m² - Travessa Edson José da Cruz: 145,14 m² - Travessa Domingos Tolentino Filho: 366,65 m² - Rua Sebastião Garcia Leal: 1.038,90 m² - Rua Ludmila das Graças Antunes: 497,68 m² - Rua Tito Livio de Campos: 2.858,18 m² - Rua sem denominação: 419,05 m² - Rua Todos os Santos: 571,27 m² - Rua Padre José Puche: 1.164,32 m² - Rua Verissimo Cruz: 506,97 m² - Rua sem denominação: 205,14 m² - Rua João Ferreira Vieira: 872,22 m² - Rua João Lima da Silva: 343,43 m² TOTAL GERAL: 9.406,13 M²
3 | PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO
3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 126.69 | FÓRMULA: SOMA DO COMPRIMENTO DO EIXO DA RUA A SER PAVIMENTADA - Rua Padre José de Anchieta: 96,69 m - Rua Tito Livio de Campos: 30,00 m TOTAL GERAL: 126,69 M
3.2 | TERRAPLANAGEM
3.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 1108.48 | FÓRMULA: : ÁREA OBTIDA ATRAVÉS DO PROJETO NO SOFTWARE AUTO CAD ATRAVÉS DE LEVANTAMENTO INLOCO DAS RUAS A RECEBER PAVIMENTO O PAVIMENTO EM BLOCO SEXTAVADO - Rua Padre José de Anchieta: 898,48 m² - Rua Tito Livio de Campos: 210,00 m² TOTAL GERAL: 1.108,48 M²
3.3 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
3.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 5.73 | FÓRMULA: : COMPRIMENTO DOS LADOS DAS RUAS OBTIDO ATRAVÉS DO PROJETO NO SOFTWARE AUTO CAD x 0,15 m x 0,15 m - Rua Padre José de Anchieta: 96,69 + 98,16 = 194,85 m - Rua Tito Livio de Campos: 30,00 + 30,00 = 60,00 m 254,85 x 0,15 m x 0,15 m = TOTAL GERAL: 5,73 M³
3.3.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 254.85 | FÓRMULA: : COMPRIMENTO DOS LADOS DAS RUAS OBTIDO ATRAVÉS DO PROJETO NO SOFTWARE AUTO CAD - Rua Padre José de Anchieta: 96,69 + 98,16 = 194,85 m - Rua Tito Livio de Campos: 30,00 + 30,00 = 60,00 m TOTAL GERAL: 254,85 M
3.3.3 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 254.85 | FÓRMULA: : COMPRIMENTO DOS LADOS DAS RUAS OBTIDO ATRAVÉS DO PROJETO NO SOFTWARE AUTO CAD - Rua Padre José de Anchieta: 96,69 + 98,16 = 194,85 m - Rua Tito Livio de Campos: 30,00 + 30,00 = 60,00 m TOTAL GERAL: 254,85 M
3.3.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA | M² | 1104.48 | FÓRMULA: : ÁREA OBTIDA ATRAVÉS DO PROJETO NO SOFTWARE AUTO CAD ATRAVÉS DE LEVANTAMENTO INLOCO DAS RUAS A RECEBER PAVIMENTO O PAVIMENTO EM BLOCO SEXTAVADO - Rua Padre José de Anchieta: 898,48 m² - Rua Tito Livio de Campos: 210,00 m² TOTAL GERAL: 1.108,48 M²
3.4 | SERVIÇOS FINAIS
3.4.1 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M² | 1108.48 | FÓRMULA: : ÁREA OBTIDA ATRAVÉS DO PROJETO NO SOFTWARE AUTO CAD ATRAVÉS DE LEVANTAMENTO INLOCO DAS RUAS A RECEBER PAVIMENTO O PAVIMENTO EM BLOCO SEXTAVADO - Rua Padre José de Anchieta: 898,48 m² - Rua Tito Livio de Campos: 210,00 m² TOTAL GERAL: 1.108,48 M²
4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
4.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 2 | FÓRMULA: PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 2 MESES TOTAL GERAL = 2 MÊS
4.2 | EPI PARA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MÊS | 2 | FÓRMULA: PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 2 MESES TOTAL GERAL = 2 MÊS
TOTAL SEM BDI |  |  |  | 1507336.558
TOTAL DO BDI |  |  |  | 491783.5454
TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  | 1999120.1034
_____________________________________________
MICHEL FERNANDES MACÊDO SILVA
ARQUITETO E URBANISTA
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CAU-BA: A48114.9

## COMPOSIÇÃO MR 00009
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA MR 00009
TIPO: | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS
UND: | M²
PREÇO UNITÁRIO: |  | 661.88
BDI: | 162.82
PREÇO UNITÁRIO COM BDI: R$ 824,7
MÃO DE OBRA: |  | NÃO
BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | PREÇO UNIT. | COEFICIENTE | TOTAL
SETOP | MATED-11281 | BARRA AÇO (TIPO: CA-50¦ BITOLA: 16MM[5/8"]¦MASSA LINEAR: 1,578KG/M) | Material | KG | 7.41 | 68.46 | 507.28
SINAPI | 378 | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 18.4 | 1 | 18.4
SINAPI | 6160 | SOLDADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 18.4 | 2 | 36.8
SINAPI | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material | KG | 57 | 1.5 | 85.5
ORSE | 4222 | PERFIL AÇO, CANTONEIRA ABAS IGUAIS - 3/4" X 1/8" (0,87 KG/M) M | Material | KG | 8.97 | 1.55 | 13.9
_____________________________________________
MICHEL FERNANDES MACÊDO SILVA
ARQUITETO E URBANISTA
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CAU-BA: A48114.9